**Рабочий план реализации проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| *Перечень мероприятий, запланированных для реализации проекта* | *Сроки проведения*  |
| 1. Договоренность о сотрудничестве с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Медико-санитарная часть № 32» Федерального медико-биологического агентства России
 | Март |
| 1. Заключение договора о сотрудничестве с Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением городского округа Заречный "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"
 | Март |
| 1. Размещение заказа о закупке тренажеров и оборудования
 | Март |
| 1. Закупка тренажеров и оборудования. Доставка.
 | Апрель-май |
| 1. Договор на проведение электромонтажных работ
 | Март-апрель |
| 1. Установка оборудования
 | Май |
| 1. Информирование о создании отделения адаптивной физической культуры через средства массовой информации
 | Апрель-май |
| 1. Проведение дня открытых дверей с использованием рекламной продукции с символикой Белоярской атомной электростанции им. И. В. Курчатова.
 | Май |
| 1. Разработка программы для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
 | Апрель-май |
| 1. Сбор информации о детях (рекомендации лечащего врача, "Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи")
 | Май-июнь |
| 1. Ознакомление родителей с разработанной программой, проведение родительского собрания (согласование графика проведения занятий)
 | Май |
| 1. Оформление документов (заключение договора с родителями на согласие участия в проекте, оформление личной карточки ребенка с ограниченными возможностями здоровья)
 | Май |
| 1. Проведение тренировочных занятий
 | Июнь-август |
| 1. Снятие контрольных нормативов по результатам занятий с выводами по дальнейшей работе
 | Август |
| 1. Анкетирование среди родителей по достижениям и результатам проделанной работы
 | Август |
| 1. Организация праздника «Мир без границ» с (проведение соревнований, демонстрация достижений, чаепитие)
 | 26 августа |
| 1. Работа отделения адаптивной физической культуры на базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования городского округа Заречный «Детско-юношеская спортивная школа»
 | Сентябрь |